## Slide 1
«44 события лета»
Организация каникулярной деятельности детей Костромской области во временных детских разновозрастных объединениях
(распоряжение администрации области от 11.03.2019 г. № 52-ра «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области в 2019 году»)
2019

## Slide 2: Цель и задачи регионального проекта «44 события лета»
Цель: создание условий для безопасного и продуктивного каникулярного отдыха детей, способствующих их самореализации, раскрытии их духовного и творческого потенциала.
Задачи:
объединение усилий детей и взрослых для организации содержательного летнего отдыха в разновозрастных детских объединениях, с решением актуальных проблем села – социальных, культурных, бытовых.
создание вариативной среды для творческой самореализации школьников региона.
поддержка успехов детей в деятельности по проекту «44 события лета» на муниципальном и региональном уровнях.
вовлечение широкого круга общественности в решение реальных проблем занятости детей в каникулярное время.
вовлечение детей, проживающих в сельской местности в продуктивную познавательную, коммуникативную, творческую и социально значимую деятельность.
разработка и внедрение регионального механизма организации деятельности разновозрастных детских объединений, в том числе на территории удаленных сельских поселений
.

## Slide 3: Результат деятельности проекта
Сформирована безопасная среда каникулярного отдыха детей по месту жительства
Вовлечен широкий круг общественности в решение реальных проблем занятости детей в каникулярное время.
Оказано существенное влияние на качество жизни детей, семей, на формирование и раскрытие творческого потенциала молодых людей.
Поддержаны успехи детей в деятельности по проекту «44 события лета» на муниципальном и региональном уровнях.
По итогам проекта будет издана книга «44 события лета», в которой найдут отражение лучшие практики деятельности РВО региона. Презентация Книги пройдет на встрече представителей лучших разновозрастных объединений Костромской области с общественностью региона «Мы вместе!»

## Slide 4: 1 Этап проекта: « Добрый старт»(Подготовительный этап)-15-21 июня
определение муниципальных координаторов РВО,создание муниципального штаба РВО,
ознакомление с концепцией деятельности РВО на территории КО
формирование перечня организаторов РВО и площадок РВО,
разработка и распространение информационно-методических материалов о деятельности РВО,
формирование общего представления о работе , включение в команду представителей общественности, ветеранов, педагогов, родителей ,представителей местных органов самоуправления,
проведение консультаций и семинаров, селекторных совещаний .
определение участников разновозрастной команды (РВО), выбор капитана
Результатом деятельности на данном этапе должны стать четко сформированные представления в муниципалитетах о задачах и содержании деятельности РВО, разработанный механизм взаимодействия различных общественных структур и организаций.

## Slide 5: 2 этап проекта:«Совместные дела объединяют»-24-28 июня»
регистрация участников проекта в муниципальном штабе проекта,
выбор направлений деятельности с учетом интересов детей и особенностей социума,
разработка подробного плана действий РВО
Результатом деятельности на данном этапе должна стать система взаимодействия РВО с муниципальным штабом и ясное понимание – над чем будет работать команда РВО.

## Slide 6: Регистрация участников проекта в муниципальном штабе проекта
Направление
Название РВО
Населенный пункт, муниципалитет
Консультанты из числа взрослых организаторов РВО
Капитан РВО
Площадка РВО, расположение РВО, номер телефона
Количество членов РВО, с указанием возраста

## Slide 7: План действий РВО.
Наименование события
Время и место проведения
Привлеченные партнеры и взрослые

## Slide 8: 3 этап проекта« Будем работать вместе!» Создание реальных дел и событий»-28 июня- 15 августа
реализация плана действий , создание реальных событий РВО,
встречи с местным самоуправлением, ветеранами, работниками сферы культуры, музеев и библиотек, компетентными специалистами, родителями, проведение с ними консультаций,
создание общей картины участия в региональном проекте«44 события лета»в муниципальном штабе (еженедельный сбор информации о деятельности РВО). http://kodtdim.ru/
Результатом деятельности данного этапа должно стать организация разнообразной деятельности РВО, привлечение внимания общественности к организованным событиям, проектам и делам, отражение ярких событий деятельности РВО в СМИ.

## Slide 9: Сбор информации о деятельности РВО
Какие мероприятия проведены членами РВО?Перечислить
Каким образом привлекли внимание общественности к реальным делам и проектам РВО?Назвать формы привлечения общественности и проведения рекламной кампании проекта
Как проведенное дело или проект повлияло на решение проблем жизни в местном сообществе?Перечислить
Сколько человек участвовало в реальных событиях РВО?Указать цифру
Иллюстрация дел фото, отзывами, благодарственными письмами

## Slide 10: 4 этап проекта: «Секреты дружного лета » -15 августа- 20 августа
сбор материалов по реализации программы деятельности РВО и ее результатах
подготовка итоговых документов о деятельности РВО
оценка деятельности РВО на муниципальном уровне
выявление лучших практик деятельности РВО
По итогам муниципального конкурса определяются 5 лучших РВО муниципалитета , которые представляют в региональный штаб портфолио о деятельности РВО (Реализация плана действий РВО, статистические данные, фотографии, рисунки, материалы СМИ; результаты социологических опросов; другие материалы, отражающие основные дела РВО, компьютерные презентации, фото, плакаты, благодарственные письма, отзывы жителей. )
Результатом деятельности данного этапа должно стать выявление лучших РВО региона, которые представят практики своей деятельности на итоговом мероприятии проекта.

## Slide 11: 5 этап проекта :« Стратегия успеха!»- Сроки-- 1 – 2 ноября.
презентации деятельности РВО на встрече с общественностью региона.
издание Книги «44 события лета», с лучшими практиками РВО региона
награждение лучших команд РВО

## Slide 12: Портфолио о деятельности РВО
реализация плана действий РВО,
статистические данные,
фотографии,
рисунки, материалы СМИ,
результаты социологических опросов,
материалы, отражающие основные дела РВО,
компьютерные презентации, фото,
плакаты,
благодарственные письма,
отзывы жителей

## Slide 13: Критерии оценки участия РВО в проекте«44 события лета» на муниципальном уровне.
Вовлечение жителей села в организованные события
Значимость проводимых дел и проектов для жителей села, города, региона
Регулярность деятельности РВО на территории поселения
Вовлеченность участников РВО в организацию и проведение событий
Творческий подход к организации дел и событий РВО, наличие объединяющей идеи РВО
Реализация плана действий РВО
Распространение информации о деятельности РВО

## Slide 14: Примерные события лета
Праздник «Делаем мир ярче»
Акция «Добро не уходит на каникулы».
Губернская экспедиция-«Живые голоса истории»,Святыни Костромской земли», «Костромские диалекты», «Забытые традиции», «Музейные реликвии».
Исследовательский проект «Паспортный стол природы».
Туристическая эстафета «Тропинками родного края».
Праздник для малышей «Веселуха»
Акция «Добровольцы-экологи»
Акция «Полотно Победы», посвященная 75-летию Великой Победы во второй мировой войне.
Экспедиция «Они прославили район».
Выставка народных умельцев «Ремесла Костромской земли».
Конкурс юных блокеров «Прошу слова»
Библиотечные посиделки «О чем рассказала книга»
Встреча жителей села«Древо жизни».
Праздник в селе «Радуемся лету!»
Акция добра и милосердия «Солнечный круг добра»

## Slide 15: Примерные события лета
Шефская помощь жителям села.
Работа по сохранению природных памятников.
Проведение просветительской работы среди населения.
Обращение к общественности с вопросами сохранения культурного наследия и др.
Повышение финансовой грамотности населения.
«Вкусные» встречи - старинные народные рецепты.
Работа летних трудовых бригад.
Арт-площадка.
Встреча рассвета.
Игровая площадка для дошколят «Поиграем, малыши».
Конкурс художественного мастерства, организация выставок.
Костюмированный вечер или карнавальное шествие.
Кулинарный мастер-класс.
Летний пикник.

## Slide 16: Примерные события лета
Мастер-класс (поделки из природного материала).
Мастер-класс «Бабушка, научи»
Неделя (день) празднования юбилея Костромской области.
Отряд в гостях у отряда (побывать в гостях у другого РВО).
Полоса препятствий.
Посадка растений (аллея, цветник).
Праздник дворовых игр.
Праздник мыльных пузырей.
Просмотр и обсуждение фильма.
Прочтение и обсуждение книги.
Сбор полезных трав / лесных ягод.
Гастрономический фестиваль «Деревенские заготовки».
Конкурс видеороликов «Наша дружная компания».
Выставка гербариев из листьев растений и полевых цветов.
Спортивные состязания и эстафеты